## Лист1
Приложение к постановлению администрации сельского поселения Шеркалы от 10.04.2024 г. № 63
План мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании сельское поселение Шеркалы на 2024 год
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество / объем | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель
|  |  |  | Бюджет автономного округа | Бюджет района/ бюджет поселения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы
«Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район»
1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.1. | Ремонт участка автодороги улица Нестерова от дома № 45 до ул.Мира дом 40Г (столярный цех) | кв.км. | 0.96 | 740 | 14.6 | 754.6 | 30.06.2024 г. | Глава МО с.п.Шеркалы Мироненко Л.В.
1.2. | 1. Ремонт участка автодороги улица Мира от дома № 34 до дома № 35а (в т.ч. подъезд к Зоне отдыха) | кв.км. | 1.4 | 6168.64 | 324.66 | 6493.3 | 30.06.2024 г.
1.3. | 2. Ремонт участка автодороги от улицы Мира до улицы Нестерова (в т.ч. подъезд к воздухоопорному сооружению многофункционального спортивного зала) | кв.км. | 3.72
1.4. | Ремонт участка автодороги улица Береговая от дома № 4 до дома № 8 | кв.км. | 1.58
1.5. | Ремонт участка автодороги улица Строителей от дома № 11 до дома № 13 | кв.км. | 1.52
1.6. | Ремонт участка автодороги улица Лесная от дома № 15 до дома № 18 | кв.км. | 3.1
1.7. | Ремонт участка автодороги улица Нестерова от дома № 48 до общественного кладбища | кв.км. | 4.48
1.8. | Ремонт участка дороги на поселковую свалку (ПВН) | кв.км. | 0.74
| Итого | кв.км. | 17.5 | 6908.64 | 339.26 | 7247.9
2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения
2.1. | Содержание автомобильных дорог в с.п.Шеркалы | кв.м. | 126314 | 0 | 2399.8 | 2399.8 | январь-декабрь | Глава МО с.п.Шеркалы Мироненко Л.В.
2.2. | Энергоснабжение автомобильных дорог в с.п.Шеркалы | кВт/ч | по факту | 0 | 700 | 700 | январь-декабрь
2.3. | Ремонт тротуара вдоль детского городка по ул. Мира 68 | кв.м. | 60 | 0 | 200 | 200 | август
2.4. | Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки на Пешеходном переходе в районе больницы, школы и Пешеходном переходе на участке автомобильной дороги (подъездные пути к мосту через р. Курко-Сойм) | км | 0.25 | 0 | 10 | 10 | июнь
2.7. | Ремонт дорожных знаков | шт. | по факту | 0 | 200 | 200 | июль
2.8. | Оценка технического состояния (диагностика) автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования сельское поселение Шеркалы | кв.км. | 24.3 | 0 | 250 | 250 | сентябрь
2.9. | Обустройство площадки под складирование снега | кв.м. | 1200 | 0 | 3000 | 3000 | октябрь
2.10. | Проведение негосударственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости по ремонту дорог | шт. | 4 | 0 | 54 | 54 | март
2.11. | Обустройство пешеходного подъема в Лесоучасток (ул.Береговая д.2) | кв.км. | 0.3 | 0 | 1640.4 | 1640.4 | август
| Итого |  |  | 0 | 8454.2 | 8454.2
| ВСЕГО: |  |  | 6908.64 | 8793.46 | 15702.1